## Sheet1
نوع فعالیت | شرح فعالیت | تاریخ | مدت زمان | مبلغ هزینه
WebAPI | شروع پروژه API و انتخاب لایه بندی | 1399/08/01 | 2
WebAPI | ایجاد ساختار لایه بندی API و ایجاد زیر ساخت لایه Common | 1399/08/02 | 12
WebAPI | ایجاد زیر ساخت لایه Entity و ایجاد کلاس جداول محصول و دسته بندی و کامنتهای محصول | 1399/08/03 | 4
WebAPI | ایجاد زیر ساخت لایه Data و تنظیمات مربوط به اتصال به بانک و ایجاد مایگریشن و ایجاد فیزیکی جداول در SQL Server | 1399/08/04 | 14
WebAPI | همسان سازی خروجی های API و همسان سازی خطاهای کنترل نشده برنامه با فرمت Json | 1399/08/05 | 10
WebAPI | اتوماتیک کردن Validation های ارسال شده توسط کاربر، تفکیک خطاهای سیستم بر اساس محیط توسعه و اجرا(برنامه نویس و کاربر نهایی) | 1399/08/06 | 9
WebAPI | پیاده سازی سیستم ثبت لوگ در دیتابیس و فایل توسط Nlog | 1399/08/07 | 11
WebAPI | پیاده سازی زیر ساخت سیستم احراز هویت با توکن JWT | 1399/08/08 | 8
WebAPI | ارتقای امنیت و اندکودینگ سیستم احراز هویت با توکن JWT | 1399/08/09 | 6
WebAPI | پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران با Identity | 1399/08/10 | 2
WebAPI | پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران با Identity | 1399/08/11 | 4
WebAPI | پیاده سازی ساختار AutoMapper و ایجاد DTO بصورت کلاس پایه | 1399/08/12 | 10
WebAPI | پیاده سازی سیستم Api Versioning | 1399/08/13 | 13
WebAPI | پیاده سازی چهار عمل اصلی واکشی و ایجاد و تغییر و حذف از بانک بصورت کلاس پایه به شکل CRUD Controler | 1399/08/14 | 10
WebAPI | داکیومنت سازی خروجی های Api با Swagger | 1399/08/15 | 7
WebAPI | داکیومنت سازی خروجی های Api با Swagger | 1399/08/16 | 6
WebAPI | نصب و بروزرسانی ویژوال استودیو | 1399/08/18 | 0
WebAPI | انتقال برنامه از 2017 به 2019 و بروزرسانی پکیج های پروژه | 1399/08/19 | 0
WebAPI | کدنویسی کلاسهای مربوط به احراز هویت و سفارش سازی کلاس ها و متدها | 1399/08/20 | 6

## Sheet2
نوع فعالیت
توسعه App
توسعه Web
پشتیبانی App]
پشتیبانی Web
تحقیق و آموزش
WebAPI
هزینه