## Sheet1
نوع فعالیت | شرح فعالیت | تاریخ | مدت زمان | مبلغ هزینه
WebAPI | شروع پروژه API و انتخاب لایه بندی | 1399/08/01 | 2
WebAPI | ایجاد ساختار لایه بندی API و ایجاد زیر ساخت لایه Common | 1399/08/02 | 12
WebAPI | ایجاد زیر ساخت لایه Entity و ایجاد کلاس جداول محصول و دسته بندی و کامنتهای محصول | 1399/08/03 | 4
WebAPI | ایجاد زیر ساخت لایه Data و تنظیمات مربوط به اتصال به بانک و ایجاد مایگریشن و ایجاد فیزیکی جداول در SQL Server | 1399/08/04 | 14
WebAPI | همسان سازی خروجی های API و همسان سازی خطاهای کنترل نشده برنامه با فرمت Json | 1399/08/05 | 10
WebAPI | اتوماتیک کردن Validation های ارسال شده توسط کاربر، تفکیک خطاهای سیستم بر اساس محیط توسعه و اجرا(برنامه نویس و کاربر نهایی) | 1399/08/06 | 9
WebAPI | پیاده سازی سیستم ثبت لوگ در دیتابیس و فایل توسط Nlog | 1399/08/07 | 11
WebAPI | پیاده سازی زیر ساخت سیستم احراز هویت با توکن JWT | 1399/08/08 | 8
WebAPI | ارتقای امنیت و اندکودینگ سیستم احراز هویت با توکن JWT | 1399/08/09 | 6
WebAPI | پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران با Identity | 1399/08/10 | 2
WebAPI | پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران با Identity | 1399/08/11 | 4
WebAPI | پیاده سازی ساختار AutoMapper و ایجاد DTO بصورت کلاس پایه | 1399/08/12 | 10
WebAPI | پیاده سازی سیستم Api Versioning | 1399/08/13 | 13
WebAPI | پیاده سازی چهار عمل اصلی واکشی و ایجاد و تغییر و حذف از بانک بصورت کلاس پایه به شکل CRUD Controler | 1399/08/14 | 10
WebAPI | داکیومنت سازی خروجی های Api با Swagger | 1399/08/15 | 7
WebAPI | داکیومنت سازی خروجی های Api با Swagger | 1399/08/16 | 6
WebAPI | نصب و بروزرسانی ویژوال استودیو | 1399/08/18 | 0
WebAPI | انتقال برنامه از 2017 به 2019 و بروزرسانی پکیج های پروژه | 1399/08/19 | 0
WebAPI | کدنویسی کلاسهای مربوط به احراز هویت و سفارش سازی کلاس ها و متدها | 1399/08/20 | 6
WebAPI | کدنویسی کلاسهای مربوط به احراز هویت و سفارش سازی کلاس ها و متدها | 1399/08/21 | 3.5
WebAPI | اضافه کردن Autofac به برنامه جهت تزریق وابستگی | 1399/08/25 | 4
WebAPI | تفکیک و تغییر لایه بندی پروژه به 7 لایه و اضافه شدن لایه ViewModels | 1399/08/27 | 5
WebAPI | حذف شدن پروژه و نوشتن کدهای برنامه از اول | 1399/09/01 | 0
WebAPI | پابلیش پروژه روی هاست و حل باگ های موجود روی swagger و Nlog و خطاهای روی آپدیت و حذف رکورد از بانک | 1399/09/02 | 9
توسعه App | ایجاد اپ موبایل با React-native و تبدیل به Vue-native و تنظیمات و کدنویسی زیرساخت پروژه و بکاپ گیری از تمامی پروژه ها روی سیستم ویرا و لب تاپ و فلش | 1399/09/03 | 4
توسعه App | ایجاد لایه های Root, Navigation, Components, ماژولار کردن مسیرهای پروژه، اضافه کردن base native به پروژه | 1399/09/04 | 9
توسعه App | اضافه کردن زیر ساخت Store منبع داده مشترک مازولهای پروژه | 1399/09/05 | 3
توسعه App | اضافه کردن Vuex به پروژه و زیر ساخت لایه واکشی اطلاعات از بانک | 1399/09/06 | 4
توسعه App | اضافه کردن فونت فارسی | 1399/09/07 | 1
توسعه App | ایجاد کامپوننت لیست محصولات و صفحه محصولات | 1399/09/08 | 6
توسعه App | ایجاد کامپوننت جزئیات محصول | 1399/09/09 | 5
توسعه App | ایجاد صفحه جزئیات محصولات | 1399/09/10 | 3
توسعه App | کار روی تاریخ شمسی و ایجاد فرم لاگین و گرفتن توکن از سرور با تریک query-string | 1399/09/11 | 12
توسعه App | متد لاگین و ذخیره توکن و صفحه لاگین , صفحه رجیستر | 1399/09/12 | 7
توسعه App | متد لاگین و ذخیره توکن و انکریپت کردن توکن | 1399/09/15 | 6
توسعه App | واکشی محصولات بصورت میزی لودینگ و صفحه محصولات و متدهای صفحه رجیستر | 1399/09/16 | 12
توسعه App | لیست محصولات و اصلاحات زیرساخت پروژه | 1399/09/17 | 7
WebAPI | اصلاح متدهای get برای ساپورت حالات صفحه بندی و لیزی لودینگ و فیلترهای parentId و categoryId | 1399/09/17 | 5
توسعه App | آیکن نصب اپ و صفحه اول بالا آمدن اپ | 1399/09/19 | 9
توسعه App | کار روی آیکن های منو | 1399/09/20 | 3
توسعه App | کار روز آیکن های اپ و خروجی اپ و رفع باگ اجرا روی موبایل | 1399/09/21 | 2
توسعه App | کار روی گرافیک صفحه محصولات و ایجاد کامپوننت دسته بندی محصول | 1399/09/22 | 5

## Sheet2
نوع فعالیت
توسعه App
توسعه Web
پشتیبانی App]
پشتیبانی Web
تحقیق و آموزش
WebAPI
هزینه